## Sheet1
ID	Story	Description	Estimate	Prioritet
2	Arduino skal kunne finde Api, til at kommunikere med rfid.			3
2	Arduino skal tilpasses API'en.			4
2	Implementer authentication i API.			6
2	Arduino skal programmeres til at kunne kommunikere med en RFID læser. *			7
1	Der skal oprettes database til at gemme bruger oplysninger			9
1	Der skal laves en webside hvor brugere kan oprette sig			10
2	Arduino skal have forbindlese med API'en.			12
*2	Systemet skal kunne oprette en ny rejse			14
*2	Systemet skal kunne håndtere, et simpelt tjek ind med RFID læser.			15
**2	API'en skal når en bruger tjekkes ind, kommunikere med databasen.			16
10	Database skal kunne håndtere rejsetransaktioner.			17
10	- Summere total indestående på brugerens konto *			18
3	Væsentlige oplysninger skal krypteres i databasen			20
4	Systemet skal gemme rejsehistorien for en bruger			39
5	Systemet skal kunne konstantere, at der mangler penge på kortet.			40
11	Systemet skal kunne finde ud af om der er tale om en ny rejse, eller fortsat rejse. Ved tjek-ind/ud.			45
9	Der skal implementeres brugerrettigheder udfra roller			50
6	Brugeren skal kunne overføre penge til en rejsekonto			60
6	Brugeren skal kunne se sin saldo			61
12	Systemet skal kunne håndtere, at der ikke er signal til serveren, så skal alle tjek-ind/ud sættes i kø.			90
4	Systemet skal kunne liste en brugers rejsehistorie			91
5	Systemet skal indeholde regler for hvor mange penge der skal være på kortet før tjek ind			96
7	Administrator skal kunne se en brugers informationer			97
5	- RFID læseren skal sige”Verdens bedste lyd‎” hvis der ikke er penge på kortet.			98
8	Administrator skal kunne gøre et kort inaktivt			99
2	Lav en API			1
	Lav en backlog			0