# Sprint 0
# –// to come //–
# Logbog 02-12-2013
Dagen startede med at vi lavede estimater for vores storries. Vi gjorde dette ved brug af planning poker. Vi var relativt enige i vores estimater omkring de forskellige storries, og kunne sagtens blive enige efter at vi havde diskuteret dem.
Efter at vi havde estimeret skulle opgaverne prioriteres og sættes ind i de pågældende sprints.
Sprint 1 indeholder 5 stories til en total story points værdi på 63.
Sprint 2 indeholder 1 story til en værdi på 100
Sprint 3 indeholder 3 stories til en værdi på 73
Vi havde en diskussion med Mogens omkring størrelsen på vores API story (Sprint 2). Man skal opdele stories på over 40 point i mindre dele, for at gøre den mere overskuelig. Det blev besluttet at vi forsøger at gøre dette primo sprint 2. Således at alle i gruppen kan arbejde på hver deres task/story.
# Logbog 03-12-2013
Uforudsete problemer:
Mappe strukturen for projektet var ikke aftalt før start. Dette gjorde at vi i starten af dagen måtte bruge 30 minutter på at aftale og planlægge strukturen. Dette blev overset som en spike i sprint 0.

Der har været en del problemer med at forbinde til databasen. Dette skyldes en driver fejl, hos driveren som skal stå for at få vores postgreSQL server til at arbejde sammen med Entityframework. Ting som disse er svære at forudse, vi havde derfor ikke planlagt efter disse problemer, hvilket har resulteret i den nuværende forsinkelse. Dette ville have været et godt emne at teste igennem i et eventuelt spike i sprint 0, hvis vi havde vurderet det som et sandsynligt problem.

Databasen blev designet og bygget.

I løbet af dagen skulle vi til at lave repository-klasser til de storries vi arbejder på nu. Da brugeren har data der strækker sig over flere forskellige tables blev vi nødt til at diskutere hvordan vi ville lave repository-klasserne så data udtræk ikke var unødvendigt store – eller unødvendigt besværligt.

Den foreløbige løsning blev at sammensætte User (bruger) objektet af objekter fra de andre tabeller – således at man kun behøves at hente de data ud, som man er interesseret i.

Vi har også oprettet Unit tests for at sikre kvaliteten.

I slutningen af dagen var der undertasks som var færdige, men storries som hovedpunkt kunne ikke færdiggøres. Hvilket betyder at vores burn down ikke kunne nedskrives.

I dag har vi gjort brug af pairprogramming i forbindelse med opsætningen af vores ORM.

# Logbog 04-12-2013
I dag fortsatte problemerne med at få forbindelse til databasen. Morten har siddet de 2 første timer af dagen, og forsøgt at løse problemet. Herefter overtog Mads opgaven – for at få et nyt perspektiv på problemet.
I mellemtiden fortsætter arbejdet på, at lave Repository-, model- og mapping klasser. Desuden er arbejdet påbegyndt på at lave Views(GUI) til storien: Opret bruger.

Vi prøver at bygge så meget som muligt uden forbindelse til databasen, dette betyder, at vi ikke er i stand til at lave tests på vores kald, hvilket derfor bliver udsat til senere. Således ikke test first, men code first.