## Tredje sprint
Det tredje og sidste sprint i forløbet foregik i perioden 16. december 2013 til 20. december 2013, hvor d. 20 var afsat til reviews og retrospektiv. I dette sprint skulle meget af funktionaliteten omkring rejser udbygges til blandt andet forsat rejse, havde brugeren nok penge på kortet og brugeren skulle kunne følge med i sine rejser via hjemmesiden.
## Stories
Herunder er der en beskrivelse af hver story, der indgik i dette sprint.
Story Name:	ID:

Fortsat rejse	11

As a	Bruger
I want to	Betale det rigtige beløb ved en sammensat rejse
So that	Så jeg ikke betaler for meget eller lidt

Estimate:	Actual:	Priority:
40		7

Denne story var den mest komplekse i dette sprint og der var i starten, én hvis usikkerhed omkring hvordan den skulle løses.
Vi ønskede i vores system at implementere princippet med forsat rejse fra hvor på måden det fungerer på med kontant billet. Derfor skulle alle rejser der foregik indenfor én time efter den første billet var købt, være gratis, angivet at det var i samme zone.
Som prioriteten viser var dette den første story vi startede med i sprintet. Vi var 2 gruppemedlemmer der gik sammen om hele denne story, og lavede par-programmering på den. Dette valgte vi fordi opgaven var som kompleks som den var og det var meget vigtigt det blev korrekt regnet ud og vi ingen fejl havde omkring dette.

Story Name:	ID:

Håndtering af rejsetransaktioner	10

As a	Bruger
I want to	Se min saldo, og stole på at den er korrekt udregnet
So that	Jeg har tillid til systemet.

Estimate:	Actual:	Priority:
20		8

Denne story betod i at brugerne skulle via hjemmesiden have adgang til at se sin saldo og tidligere rejser. Da det var vigtigt for os brugeren havde samme information omkring rejser som vi havde i systemet. Skulle brugeren kunne stole på de rejsetransaktioner de finder under deres profil.
Opgaven bestod også i at finde en løsning, hvor på prisen for en rejsetransaktion kun blev udregnet 1 gang ved hjælp af vores graf-service. Denne del var det mest komplekse del af opgaven og derfor den blev estimeret til 20 points.
Story Name:	ID:

For lidt penge på kort	5

As a	Bruger
I want to	Vide hvornår jeg skal indbetale penge på kortet
So that	Jeg ikke kommer til at løbe tør

Estimate:	Actual:	Priority:
13		9

I denne story, ønskede vi at når brugeren tjekkede ind ved hjælp af rejsekortet, skulle standeren (i vores tilfælde Raspberry PI'en) giver en besked om det var godkendt tjek-ind eller ej. I første omgang havde vi 2 scenarier, godkendt tjek-ind og for lidt penge på kort. Dette skulle foregå ved at vores klient sendte en besked til serveren om denne bruger ønskede at tjekke ind. Serveren skulle herefter sende besked tilbage til klienten om hvor vidt brugerens tjek-ind blev godkendt eller der var for lidt penge på kortet. Der skulle så afspilles en passende lyd herefter.
Vi brugte par-programmering i forbindelse med denne story, da ét gruppemedlem stod for at udvide socket serveren til at sende besked tilbage og ét andet gruppemedlem stod for klienten. Her var der behov for tæt kommunikation mellem de 2 gruppemedlemmer for at få dette til at snakke sammen hurtigst muligt og være sikker på vi arbejdede i samme retning.

I og med dette var vores første projekt, hvor vi har arbejdet med socket kommunikation, så var der usikkerhed omkring, hvordan denne opgave kunne løses. Derfor ramte vi også en del ved siden af i forhold til estimatet på de 13 points/timer – hvilket i aktuelle timer blev til 4 points fordelt på 2 mand.

## Morgenmøder
Efter de 2 første sprint, var møderne i dette sprint blevet meget bedre. Vi fulgte vores plan for morgenmødet og dermed var vi sikre på vi fik gennemgået de vigtige ting hver dag. Vi fik hørt hvert gruppemedlem om hvad personen lavede i går, om der var nogle problemer og om hvad de forventede at lave i dag. Også fik vi drøftede eventuelle problemer der havde været i forbindelse med en story samt hvis der var usikkerhed omkring story som skulle igangsættes.
Det virkede dog stadig “kunstigt” ved hvert møde, som højst sandsynligt har noget at gøre med vi kun var 3 personer i gruppen. Ved hvert møde vidste vi stort set alt der blev nævnt på mødet forinden, i og med det havde været en del af dagen før. Derfor kan det vurderes om det var optimalt at holde de møder, når vi ikke var flere grupper medlemmer.
## Vidensdeling
Vi har i gruppen gjort brug af vidensdeling på den måde at inden vi gik i gang med en story. Blev de drøftet med alle gruppemedlemmer og gået igennem hvordan den skulle løses, hvilke problem stillinger der var osv. Såfremt der opstod problemer undervejs, var det derfor nemmere for de andre gruppemedlemmer at sætte sig ind i hvorfor det var sådan, og på den måde havde vi også lettere ved at komme frem til en løsning. Til de komplekse opgaver, hvor vi valgte at bruge par-programmering havde vi selvfølgelig også undervejs i udviklingsprocessen af den opgave en hvis sparring mellem de 2 parter der par-programmeret.
## Estimering
De 3 stories var ved sprintets start allerede estimeret fra sprint 1, og vi snakkede om i gruppen om der var behov for en re-estimering af de stories. Vores vurdering var at hver estimat passede og der var derfor ingen grund til at re-estimere. Når man ser tilbage på dette, var det ikke det bedste valg vi traf der og vi burde have re-estimeret vores stories inden sprintets start.
Vores estimater på stories for dette sprint, viste sig at være meget pessimistiske og skudt noget over mål. Det har dog også indflydelse at vi var blevet lovet op til flere gange at vores RFID-læser blev leveret i løbet af denne uge og dermed bar nogle af vores estimater på stories også præg af det. I og med den ikke blev leveret, blev 2 ud af 3 stories i dette sprint færdig hurtigere end forventet.
Vi havde som man kan se på vores burndown nedenfor estimeret de 3 stories til 73 storypoints i alt. Med vores velocity på 15 points per dag ville vi, hvis vores estimater holdte stik, ikke kunne nå alle vores stories. Det gjorde det ”heldigvis” ikke, og vi blev færdig med alle stories i slutningen af sprintet.

## Retrospektiv
Good
Pair-programming (selektivt)
- Vi valgte i nogle af opgaverne (specielt forsat rejse) at arbejde i par. Det har fungereret rigtig godt den måde vi har udvalgt hvilke opgaver der har været behov for vi par programmerede omkring. Så det ikke var ved simple ting, vi sad to og løste noget én lige så godt kunne.
God til at afslutte opgaver i ”in-progress”
- Vi har i de forgængende uger ofte haft nogle opgaver til at hænge i in-progess i langtid, hvor der kun manglede at blive lavet lidt på, men hvor det ikke var muligt pt. Dette blev meget bedre i sprint 3 og vi oplevede slet ikke dette med vi pludselig havde gang i alle stories på én gang.
Could have been better
Estimater (Points), men arbejdsmængde passer!
- Som nævnt nogle gange ovenfor, har vores estimater på de forskellige stories ikke være helt optimale. Det passede dog arbejdsmæssigt, med antal stories vi havde regnet med vi kunne nå dette sprint og vi havde hverken for mange eller for få opgaver.
Process dokumentation
- Dette var desværre noget der stortset var ikke eksiterende under sprintet og derfor burde der have været lagt meget mere vægt på dette.
Kvalitetssikring
- Vi havde desværre endnu engang fejl i vores kode, da vi skulle fremvise vores “DEL PRODUKT” for kunden. Dette er selvfølgelig ikke acceptabelt, og derfor burde alt materiale være gået igennem inden det skulle fremvises for product owner.
Kommunikation i tilfælde af fravær
I starten af dette sprint, havde vi et gruppe medlem som var nødsaget til at arbejde hjemme fra på grund af sygdom. I forbindelse med dette, blev opgaverne uddelegeret af gruppemedlemmerne der var mødt op og derefter kommunikeret videre til det fraværende gruppemedlem via Skype.
Der skete et brist i kommunikationen her, og da dagen var omme. Viste det sig at vi havde arbejdet på samme story, og dermed var 5-6 timers arbejde spildt. Dette skal selvfølgelig være bedre fremover, så alle er 100% med på hvad der skal foregå og alle ved hvem der laver hvad.

Improvement
Bedre process dokumentation ved at alle laver "logbog"
- Det storset kun blevet ført fælles logbog, skrevet af et gruppemedlem. Dette ville have gjort proces dokumentationen noget nemmere, hvis der var blevet gjort mere ud af dette, så alle medlemmer af gruppen skrev en logbog for dagen.
Der skal måske laves stories omkring dokumentation over Scrum- practises, så folk tvinges til at lave det!
- I forbindelse med overstående punkt, kunne man indføre en “practice” som gjorde at efter hver task eller story er afsluttet skulle der skrives en hvis mængde proces dokumentation, simpelthen for at komme det her problem til livs med det ikke bliver gjort.